*Yth. Bapak Kasad*

Dengan hormat melaporkan *Update Bangsit Penanggulangan Bencana Alam Tahap Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah Kodam XX/TIB pada Jumat 120600 Juni 2026* dengan rincian sbb :

*I. HAL - HAL MENONJOL :Nihil*

*II. PEMBANGUNAN JEMBATAN BAILEY DI PROV. SUMBAR*

• *Total Jembatan Bailey :* 21 Unit

• *Selesai Pembangunan :* 11 Unit

• *Proses Pembangunan :* 2 Unit

• *Persiapan dibangun :* 3 Unit

• *Rencana Pembangunan:* 5 Unit

1.*Kab. Solok.* 3 titik selesai (Keterangan terlampir)

2.*Kab. Pasaman Barat.* 2 titik selesai (Keterangan terlampir)

3.*Kab. Padang Pariaman.* 2 titik selesai (Keterangan terlampir)

4.*Kab. Agam* 3 titik selesai (Keterangan terlampir)

5.*Kab. Pasaman* 1 titik selesai (Keterangan terlampir)

• *Proses Pembangunan*

1. Nagari Salareh aia timur kec Palembayan Kab. Agam

a. Panjang : 7,5 Meter

b. *Progres :* {{BAILEY_1}}

2. Dusun 1 Pematang Lalang Desa Pasar Terusan Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari

a. Panjang : 7,5 Meter

b. *Progres :* {{BAILEY_2}}

*III. PEMBANGUNAN 30 JEMBATAN ARMCO*

* *Total Jembatan Armco :* 30 Unit (30 Jembatan Armco TNI AD)

* *Selesai Pembangunan :* 30 Unit (30 Jembatan Armco TNI AD)

* *Proses Pembangunan:*   0  Unit (0 Jembatan Armco TNI AD)

1.*Kab. Agam*. 9 titik selesai (Keterangan terlampir)

2.*Kab. Pasaman Barat*. 2 titik selesai (Keterangan terlampir)

3.*Kota Padang* 5 titik selesai (Keterangan terlampir)

4.*Kab. Pesisir Selatan* 2 titik selesai (Keterangan terlampir)

5.*Kab. Tanah Datar* 4 titik selesai (Keterangan terlampir)

6.*Kab. 50 Kota* 2 titik selesai (Keterangan terlampir)

7. *Kab. Padang Pariaman* 1 titik selesai (Keterangan terlampir)

8. *Kab. Sijunjung* 2 titik selesai (Keterangan terlampir)

9. *Kab. Dharmasraya* 2 titik selesai (Keterangan terlampir)

*IV. Pembangunan 43 sasaran Jembatan Beton*

* *Total Jembatan Beton :* 43 Unit

* *Selesai Pembangunan :* 9 Unit

* *Proses Pembangunan:* 13 Unit

* *Usulan Sasaran :* 21 Unit

a. *Selesai pengerjaan* (Keterangan terlampir)

1. *Kab. Muaro Bungo* (5 Unit selesai)

2. *Kab. Tanjab Barat*  (2 Unit selesai)

3. *Kota Sungai Penuh* (1 Unit Selesai)

4. *Kab. Batang Hari (1 Unit Selesai)

b. *Proses pengerjaan*

1. *Kab. Batang Hari*

- *Jembatan Beton Desa Panerokan, Kec. Bajubang*

1) Pers : 5 Org Kodim 0415/Jambi dan 1 Org Denzibang II/3 Jambi

2) Panjang : 7,5 Meter

3) *Progres :* {{BETON_1}}

2. *Kab. Muaro Jambi*

- *Jembatan Desa Sungai Bertam, Kec. Jaluko*

1) Pers : 5 Org Kodim 0415/Jambi dan 1 Org Denzibang II/3 Jambi

2) Panjang : 8 Meter

3) *Progres :* {{BETON_2}}

3. *Kab. Kepulauan Mentawai*

a. *Jembatan Ds. Bukit Pamewa, Kec. Sipora Utara, Kab. Kep. Mentawai*

1) Panjang : 30 x 6 meter

2) *Progres :* {{BETON_3}}

b. *Jembatan Ds. Bukit Pamewa Indah, Kec. Sipora Utara, Kab. Kep. Mentawai*

1) Panjang : 3 x 6 meter

2) *Progres :* {{BETON_4}}

c. *Jembatan Ds. Gobik Bosua, Kec. Sipora Selatan, Kab. Kep. Mentawai*

1) Panjang : 13 x 6 meter

2) *Progres :* {{BETON_5}}

d. *Jembatan Ds. Sao Bosua, Kec. Sipora Selatan, Kab. Kep. Mentawai*

1) Panjang : 3 x 6 meter

2) *Progres :* {{BETON_6}}

e. *Jembatan Ds. Katiet Bosua, Kec. Sipora Selatan, Kab. Kep. Mentawai*

1) Panjang : 10 x 6 meter

2) *Progres :* {{BETON_7}}

4. Kab. Lima Puluh Kota

a. *Jembatan Beton Garuda Jorong Lakung, Nagari Situjuah

Batua, Kec. Situjuah Limo Nagari, Kab. Lima Puluh Kota*

1) Panjang : 20 X 40

2) *Progres :* {{BETON_8}}

b. *Jembatan Beton Garuda Jorong Koto, Nagari Situjuah Batua, Kec. Situjuah Limo Nagari, Kab. Lima Puluh Kota*

1) Panjang : 15 X 4

2) *Progres :* {{BETON_9}}

c. *Jembatan Beton Garuda Jorong Sungai Ipuah, Nagari Sitanang, Kec. Lareh Sago Halaban, Kab. Lima Puluh Kota*

1) Panjang : 12 X 4

2) *Progres :* {{BETON_10}}

d. *Jembatan Beton Garuda Jorong Lakuak Dama, Nagari Sitapa, Kec. Luak, Kab. Lima Puluh Kota*

1) Panjang : 18 X 4

2) *Progres :* {{BETON_11}}

e. *Jembatan Beton Garuda Jorong Boncah, Nagari Simpang Sugiran, Kec. Guguk, Kab. Lima Puluh Kota*

1) Panjang : 25 X 4

2) *Progres :* {{BETON_12}}

f. *Jembatan Beton Garuda Jorong Padang Rantang, Nagari Koto Tuo, Kec. Harau, Kab. Lima Puluh Kota*

1) Panjang : 22 X 4

2) *Progres :* {{BETON_13}}

1. *Kab. Tanjung Jabung Barat*

- Dusun. Sungsang, Kec. Senyerang, Kab. Tanjung Jabung Barat

1) Panjang : 18 M

2) *Progres :* {{BETON_14}}

*V. Update Pembangunan Jembatan Perintis Garuda (Jembatan Gantung)*

* *Total Jembatan Perintis Garuda :* 27 Unit (27 Jembatan Perintis Garuda TNI AD)

* *Selesai Pembangunan :* 15 Unit (15 Jembatan Perintis Garuda TNI AD)

* *Proses Pembangunan:* 11 Unit (11 Jembatan Perintis Garuda TNI AD)

* *Persiapan Pembangunan :* 1 Unit ( 1 Jembatan Perintis Garuda TNI AD)

1. *Selesai pengerjaan* (Keterangan terlampir)

a. *Kab. Agam* (1 Unit selesai)

b.*Kab. Pasaman* (1 Unit selesai)

c. *Kab. 50 Kota* (3 Unit selesai)

d. *Kab. Padang Pariaman* (2 Unit selesai)

e. *Kab. Solok* (1 Unit selesai)

f. *Kab. Dharmasraya* (1 Unit selesai)

g. *Kab. Pesisir Selatan* (1 Unit selesai)

h.*Kota Padang* (1 Unit selesai)

i. *Kab. Sijunjung* ( 3 Unit Selesai)

k.*Kab.  Tanah Datar* (1 Unit selesai)

2. *Proses pengerjaan*

a. *Kab. Agam*

*Jembatan Sianok Jorong Paraman, Nagari Sipinang, Kec. Palembayan*

a) Pers : Kodim 0304/Agam 50 orang, Yon TP 897/SGL 181 orang dan Yon TP 896/SP 50 orang

b) Panjang : 50 Meter

c) *Progres :* {{GANTUNG_1}}

b. *Kab. Pasaman*

1) *Jembatan Batang Pasaman, Kec. Duo Koto*

a) Pers : Kodim 0305/Pasaman 28 orang dan Yon TP 844/KB 28 orang

b) Panjang : 50 Meter

c) *Progres :* {{GANTUNG_2}}

2) *Jembatan Batang Sumpur, Kec. Panti*

a) Pers : Kodim 0305/Pasaman 22 orang, Zidam 1 orang dan Yon TP 844/KB 22 orang

b) Panjang : 50 Meter

c) *Progres :* {{GANTUNG_3}}

c.*Kab. 50 Kota*

*Jembatan Batang Liki Nagari Kurai, Kec. Suliki*

a) Pers : Kodim 0306/50 Kota 18 orang, Yon TP 951/PM 5 orang, Yon TP 844/KB 10 orang dan Yon TP 897/SGL 25 orang

b) Panjang : 35 Meter

c) *Progres :* {{GANTUNG_4}}

d. *Kab. Tanah Datar*

-  *Jorong Koto Gadang Nagari  Simawang Kec. Rambatan Kab. Tanah Datar*

a) Pers : Kodim 0307/Tanah Datar 25 orang dan Yon TP 844/KB 25 orang

b) Panjang : 30 Meter

c) *Progres :* {{GANTUNG_5}}

e. *Kab. Muaro Bungo*

-  *Jembatan Desa Rantau Duku, Kec. Rantau Pandan*

a) Panjang : 100 Meter

b) *Progres :* {{GANTUNG_6}}

f. *Kab. Kerinci*

1) *Jembatan Desa Penawar Tinggi, Kec. Sitinjau Laut*

a) Pers : 12 Org Kodim 0417/Kerinci

b) Panjang : 35 Meter

c) *Progres :* {{GANTUNG_7}}

2) *Jembatan Desa Koto Payang, Kec. Depati VII*

a) Pers : 9 Org Kodim 0417/Kerinci

b) Panjang : 30 Meter

c) *Progres :* {{GANTUNG_8}}

3) *Jembatan Desa Koto Datuk, Kec. Air Hangat Barat*

a) Pers : 8 Org Kodim 0417/Kerinci

b) Panjang : 60 Meter

c) *Progres :* {{GANTUNG_9}}

g. *Kota Sungai Penuh*

1)  *Jembatan Desa Mekar Jaya, Kec. Tanah Kampung*

a) Pers : 11 Org Kodim 0417/Kerinci

b) Panjang : 37,5 Meter

c) *Progres :* {{GANTUNG_10}}

2)  *Desa Beriulou Kec.Sipora Utara Kab Kep Mentawai*

a) Panjang : 60 Meter

b) *Progres :* {{GANTUNG_11}}

*VI. PEMBANGUNAN HUNTARA*

* *Total Pembangunan Huntara :* 11 Titik (11 Pembangunan Huntara)

* *Selesai Pembangunan :* 11 Unit (11 Pembangunan Huntara)

1. *Kab. 50 Kota* 1 titik selesai (Keterangan terlampir)

2. *Kab. Agam* 1 titik selesai (Keterangan terlampir)

3. *Kab. Padang Pariaman* 2 titik selesai (Keterangan terlampir)

4. *Kab. Pesisir Selatan* 3 titik selesai (Keterangan terlampir)

5. *Kota Padang* 1 titik selesai (Keterangan terlampir)

6. *Kab.Tanah Datar* 3 titik selesai (Keterangan terlampir)

*VII. PEMBANGUNAN HUNTAP*

*- Kota Padang:* 1 Titik selesai (Keterangan terlampir)

*VIII. PEMBANGUNAN SUMUR BOR & MCK*

1. *Sumur Bor :*

a. *Total kebutuhan : 96 Unit*

b. *Selesai Pembangunan 30 Unit*

c. *⁠Sedang dibangun : 19 Unit*

1) Dusun Pamewa Indah Desa Bukit Pamewa Kec. Sipora Utara Kab. Kepulauan Mentawai
- *Progres :* {{SUMUR_1}}

2) Dusun Sikerene Desa Saureinu Kec. Sipora Selatan Kab. Kepulauan Mentawai
- *Progres :* {{SUMUR_2}}

3) Yayasan Santo Yosep Dusun Sioban Desa Sioban Kec. Sipora Selatan Kab. Kepulauan Mentawai
- *Progres :* {{SUMUR_3}}

4) Sipora Jaya Kec. Sipora Selatan Kab. Kepulauan Mentawai
- *Progres :* {{SUMUR_4}}

5) Nemnemleleu Utara Kec. Sipora Selatan Kab. Kepulauan Mentawai
- *Progres :* {{SUMUR_5}}

6) Dusun Mara Barat Desa Mara Kec. Sipora Selatan Kab. Kepulauan Mentawai
- *Progres :* {{SUMUR_6}}

7) Dusun Mara Timur Desa Mara Kec. Sipora Selatan Kab. Kepulauan Mentawai
- *Progres :* {{SUMUR_7}}

8) Dusun Mara Tengah Desa Mara Kec. Sipora Selatan Kab. Kepulauan Mentawai
- *Progres :* {{SUMUR_8}}

9) Kantor Desa Bosua Kec. Sipora Selatan Kab. Kepulauan Mentawai
- *Progres :* {{SUMUR_9}}

10) Puskesmas Bosua Desa Bosua Kec. Sipora Selatan Kab. Kepulauan Mentawai
- *Progres :* {{SUMUR_10}}

11) Sumur Bor 1 Dusun Bantul Desa Perdamaian Kec. Singkut Kab. Sarolangun
- *Progres :* {{SUMUR_11}}

12) Sumur Bor 2 Desa Lubuk Resam Kec. CNG Kab. Sarolangun
- *Progres :* {{SUMUR_12}}

13) Sumur Bor 3 Desa Bukit Peranginan Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun
- *Progres :* {{SUMUR_13}}

14) Sumur Bor 4 Desa Bukit Peranginan Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun
- *Progres :* {{SUMUR_14}}

15) Sumur Bor 5 Desa Bukit Peranginan Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun
- *Progres :* {{SUMUR_15}}

16) Krg Balai Kamih Nagari Batu Gadang Kec. Sungai Geringging Kab. Padang Pariaman
- *Progres :* {{SUMUR_16}}

17) Padang Gelanggang Nagari Matua Mudiak Kec. Matur Kab. Agam
- *Progres :* {{SUMUR_17}}

18) SDN 107 Desa Panti Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun
- *Progres :* {{SUMUR_18}}

19) Sumur Bor 8 Mushola Al - Muhajirin Desa Panti
- *Progres :* {{SUMUR_19}}

d. *Persiapan dibangun : 47 Unit

2. *MCK :*

a. *Total kebutuhan : 58 Unit*

b. *Selesai dibangun :  8 Lokasi MCK (Total 34 Unit Keterangan terlampir)*

c. *Sedang dibangun* : 6 Titik (24 Unit)

1) Korong Toboh Baru Nagari Sintuk kec.Sintoga kab Padang Pariaman

*Progres:* {{MCK_1}}

2) Korong Padang Galapuang Nagari Pasie Laweh kec.Lubuk Alung kab Padang Pariaman

*Progres:* {{MCK_2}}

3) Jorong Batang Tapakis Nagari Sintuk Kec. Sintoga Kab Padang Pariaman

*Progres:* {{MCK_3}}

4) Korong Ujung Guguk Nagari Pasie Laweh Kec.Lubuk Alung Kab Padang Pariaman

*Progres:* {{MCK_4}}

5) Paparangan Jorong sidang Tanggal, Nagari  Matua Mudiak, Kec Matur,Kab Agam

*Progres:* {{MCK_5}}

6) Mtsn Padang gelangang Nagari matua Mudik, Kec. Matur Kab. Agam

*Progres:* {{MCK_6}}

d. *⁠Jml MCK persiapan dibangun : - Unit*

*IX. Update rehab dan pembersihan sekolah*

a. *Total Pembangunan rehab  : 3 Unit*

b. *Selesai direhab :  3 Unit*

*X. Update pembersihan Lumpur di daerah terdampak bencana*

a. *Total Pembersihan/rehab  : 5 Unit*

b. *Selesai dibersihkan :  5 Unit*

Demikian dilaporkan, MMP